# Plan komunikacji

Prezentacja głównych celów i przesłanek leżących u podstaw opracowania planu komunikacji

Skuteczna komunikacja jest niezbędnym elementem procesu wdrażania LSR. Wynika to wprost z cech podejścia LEADER, takich jak oddolność, zintegrowanie, partnerstwo, innowacyjność czy sieciowanie. Na ich podstawie opracowane zostały główne przesłanki planu komunikacji.

Skuteczna komunikacja wymaga wymiany informacji. Z tego względu przewidziano nie tylko sposoby przekazywania informacji mieszkańcom obszaru LSR, ale zaplanowano również systematyczne pozyskiwanie od nich komunikatów zwrotnych. W tym kontekście należy podkreślić, że plan komunikacji jest powiązany z systemem monitoringu i ewaluacji działań LGD oraz planem partycypacji zamieszczonym w rozdziale III LSR. Będzie to miało wpływ na zdolność Stowarzyszenia do zarządzania procesem wdrażania LSR.

Zaplanowano liczne działania, które wesprzeć mają stosowane przez LGD sposoby wdrażania innowacji. Szczególne starania zostaną dołożone by poinformować potencjalnych beneficjentów o zawartej w LSR definicji innowacyjności. Wnioskodawcom udzielona zostanie pomoc w przygotowaniu propozycji operacji zawierających elementy innowacyjne w ramach przewidzianych przedsięwzięć.

Komunikowanie się będzie istotnym aspektem procesu wzmacniania partnerstwa na obszarze LSR. Działania w tym zakresie będą kierowane do członków Stowarzyszenia oraz do ogółu społeczności. Zaplanowano również działania, które mają ułatwić realizację operacji w partnerstwie oraz operacji partnreskiej, co powinno się przyczynić do zwiększenia wartości dodanej LSR.

Dobór środków przekazu dla poszczególnych grup docelowych poparty został wynikami badań ewaluacyjnych podsumowujących realizację LSR w okresie programowania UE 2014-2020 oraz na podstawie uwag w tym zakresie, zgłaszanych podczas spotkań konsultacyjnych odbywających się w każdej gminie wchodzącej w skład obszaru objętego wdrażaniem LSR. To szczególnie istotne w przypadku osób w niekorzystnej sytuacji. Zaplanowano działania kierowane bezpośrednio do grup w niekorzystnej sytuacji, osób młodych i osób w wieku senioralnym.

Przesłanką leżącą u podstaw planu komunikacji jest również dążenie do maksymalizacji efektów realizacji LSR. Wiąże się to z działaniem na rzecz aktywizacji społeczności, upowszechniania postaw przedsiębiorczych, umożliwiania partycypacji społecznej w procesie zarządzania wdrażaniem LSR, dążeniu do realizacji operacji partnerskich i innowacyjnych, a także umacniania postaw obywatelskich i zwiększenie poziomu kapitału ludzkiego i społecznego. Zaplanowano działania komunikacyjne w ten sposób, aby zrealizować wszystkie z wymienionych założeń. Dodatkowo w planie komunikacji przewidziano sposoby informowania społeczności lokalnej o efektach realizacji LSR.

Plan komunikacji uwzględnia realizację obowiązków komunikacyjnych beneficjentów EFSI wynikających z art. 50 ust. 1 rozporządzenia UE 2021/1060 oraz zasad komunikacji, zgodnie z informacjami przekazanymi LGD przez Instytucję Zarządzającą oraz księgą wizualizacji w zakresie PS WPR.

Działania komunikacyjne i grupy docelowe wraz ze stosowanymi środkami przekazu

Najważniejszym elementem planu komunikacyjnego jest zamieszczona w nim tabela nr 1. Tabela została skonstruowana w ten sposób, aby w sposób przejrzysty i zrozumiały prezentować najważniejsze informacje dotyczące:

- planowanych do podjęcia działaniach komunikacyjnych;

- grup docelowych wraz ze stosowanymi środkami przekazu, które będą wykorzystywane;

- opis zakładanych wskaźników realizacji działań komunikacyjnych (wraz z jednostką miary) oraz efektów działań komunikacyjnych (wraz z jednostką miary);

- zakładany budżet na realizację poszczególnych działań komunikacyjnych.

Przyjęcie takiego rozwiązania ma na celu ułatwienie wszystkim osobom zainteresowanym dotarcie oraz zapoznanie się z tym dokumentem. Jest to wprost realizacja jednego z fundamentalnych założeń wdrażania LSR i zarządzania organizacją jakim jest maksymalizacja inkluzywnej formuły działania.

Działania podejmowane w przypadku problemów z realizacją LSR oraz korygujące plan komunikacji

W planie komunikacji uwzględniono działania prewencyjne, które mają minimalizować ryzyko niedostatecznego zaangażowania społeczności w realizację LSR i braku jej poparcia dla tego procesu. Chodzi tu nie tylko o informowanie mieszkańców obszaru o podejmowanych działaniach, ale również o włączenie ich w zarządzanie wdrażaniem LSR poprzez proces ewaluacji i możliwość zgłaszania pomysłów na nowe działania. W przypadku wystąpienia problemów w realizacji LSR możliwe będzie skorygowanie podejmowanych działań. Szczególną rolę będą tu odgrywać coroczne spotkania refleksyjne w czasie których przedstawiciele społeczności będą mogli formułować rekomendacje odnośnie do zmian. Organem LGD odpowiedzialnym za ich wdrożenie jest Zarząd.

Decyzję o korygowaniu planu komunikacji podejmuje Zarząd. Decyzja musi być poprzedzona konsultacjami społecznymi, które obejmą co najmniej wysłanie do członków LGD informacji o proponowanych zmianach oraz umieszczenie informacji na ich temat na stronie internetowej.

Analiza efektywności działań komunikacyjnych i zastosowanych środków przekazu

Do każdego z działań komunikacyjnych przyporządkowano konkretne środki przekazu, którym z kolei przyporządkowano jednoznaczne wskaźniki pozwalające na ewidencjonowanie prowadzonych działań komunikacyjnych. Dane te będą poddawane ocenie pod kątem skuteczności i efektywności na corocznych spotkaniach refleksyjnych. W okresie pomiędzy spotkaniami, mieszkańcy obszaru będą mogli zgłaszać swoje uwagi i propozycje poprzez formularze kontaktowe i fiszki z pomysłami. Propozycje te będą co roku podsumowywane w raportach przedstawianych na spotkaniach refleksyjnych, co zmniejsza ryzyko, że zostaną one nierozpatrzone przez Zarząd LGD. Dodatkowo, plan komunikacji stanowi jeden z elementów podlegających monitoringowi i badaniu ewaluacyjnemu opisanych w rozdziale X LSR. Bieżące monitorowanie postępów i efektów realizacji planu komunikacji będzie stanowiło podstawę do podejmowania decyzji przez Zarząd w tej kwestii. W zakresie planowanych badań ewaluacyjnych przewidziano również badanie efektywności działań komunikacyjnych, których wyniki będą również stanowiły podstawę z jednej strony do zebrania opinii na jego temat wśród przewidzianych do badania grup docelowych, z drugiej strony do podjęcia decyzji dotyczących dalszej realizacji lub zmiany działań komunikacyjnych i zastosowanych środków przekazu.

Indykatywny budżet

W planie komunikacji przewidziano stosowanie środków przekazu dostosowanych do potrzeb różnych grup odbiorców. W większości przypadków postawiono na komunikację bezpośrednią (spotkania, szkolenia, doradztwo) oraz komunikację zapośredniczoną przez Internet (email, komunikatory internetowe, strony internetowe, media społecznościowe). W ramach projektowania poszczególnych działań i doboru środków przekazu zadbano o to, aby zminimalizować wydatki na gadżety reklamowe oraz publikacje wymagające druku zgodnie z interpretacją MRiRW. Oznacza to, że wydatki tego typu są dozwolone tylko w wyjątkowych okolicznościach, tzn. tylko wtedy, gdy nie jest możliwe dotarcie z odpowiednim przesłaniem do odbiorców w inny sposób, czyli każdy planowany wydatek tego typu będzie wymagał dodatkowego uzasadnienia.

Indykatywny budżet na przewidziane w planie komunikacji działania wynosi … EURO. Główne kategorie wydatków to:

- Koszty organizacji spotkań bezpośrednich:

- Koszty opracowania materiałów:

- Koszty ekspertów zewnętrznych:

- Inne:

Tabela 1 Plan komunikacji

| Lp. | Działanie | Grupa docelowa | Środki przekazu | Wskaźniki realizacji | Wartość docelowa wskaźnika | Efekty działań | Budżet |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wzmacnianie wewnętrznego partnerstwa | Członkowie LGD | Email | Liczba newsletterów wysłanych do członków stowarzyszenia, jednostka miary: newsletter | 7 | upowszechnienie wśród członków LGD wiedzy na temat działań podejmowanych przez Stowarzyszenie |  |  |
|  |  |  | Komunikacja bezpośrednia | Liczba zrealizowanych warsztatów refleksyjnych, jednostka miary: warsztat | 7 | zaangażowanie członków LGD w ewaluację działań Stowarzyszenia oraz wypracowanie nowych pomysłów na działania |  |  |
|  |  |  | Fiszki z pomysłami na działania | Liczba rocznych raportów podsumowujących pomysły zgłoszone przez członków LGD, Jednostka miary: raport | 7 | włączenie członków LGD w poszukiwanie nowych sposobów działania Stowarzyszenia |  |  |
| 2 | Wzmocnienie partnerstwa na obszarze LSR | Mieszkańcy obszaru LGD, organizacje pozarządowe, JST, przedsiębiorcy | Strona internetowa, profil w mediach społecznościowych, strony internetowe podmiotów z obszaru LSR | Liczba artykułów informujących o zapisach LSR opublikowanych na stronie internetowej LGD, Jednostka miary: artykuł | 35 | poinformowanie mieszkańców o zapisach LSR i efektach realizacji LSR |  |  |
|  |  |  | Ankieta | Liczba ankiet wypełnionych przez mieszkańców obszaru, Jednostka miary: ankieta | 100 | pozyskanie informacji zwrotnej na temat działań LGD |  |  |
|  |  |  | Fiszki z pomysłami na działania | Liczba rocznych raportów podsumowujących pomysły zgłoszone przez mieszkańców obszaru nie będących członkami LGD, Jednostka miary: raport | 7 | włączenie mieszkańców obszaru LGD w poszukiwanie nowych sposobów działania Stowarzyszenia |  |  |
| 3 | Animowanie społeczności do partnerstwa z innymi podmiotami | Mieszkańcy obszaru LGD, organizacje pozarządowe, JST, przedsiębiorcy | Komunikacja bezpośrednia, telefon, e-mail, komunikatory internetowe | Liczba porad udzielonych potencjalnym beneficjentom, Jednostka miary: porada | 350 | zachęcenie potencjalnych beneficjentów do realizacji operacji w partnerstwie |  |  |
|  |  |  | Strona internetowa, profil w mediach społecznościowych | Liczba zamieszczonych na stronie internetowej rejestrów podmiotów z obszaru LGD zainteresowanych realizacją operacji w partnerstwie, Jednostka miary: raport | 1 | ułatwienie podmiotom z obszaru LSR realizacji operacji w partnerstwie |  |  |
|  |  |  | Szkolenie | Liczba szkoleń dla potencjalnych beneficjentów, Jednostka miary: szkolenie | 7 | poinformowanie potencjalnych beneficjentów o możliwości realizacji operacji w partnerstwie |  |  |
| 4 | Animowanie społeczności do wdrażania innowacji | Mieszkańcy obszaru LGD, organizacje pozarządowe, JST, przedsiębiorcy | Szkolenie | Liczba szkoleń dla potencjalnych beneficjentów, Jednostka miary: szkolenie | 7 | poinformowanie potencjalnych beneficjentów o sposobach przygotowania operacji innowacyjnych zgodnych z LSR |  |  |
|  |  |  | Spotkanie informacyjne | Liczba spotkań dla mieszkańców gmin z obszaru LSR, Jednostka miary: spotkanie | 8 | poinformowanie mieszkańców obszaru o możliwości realizacji operacji innowacyjnych w ramach wdrażania LSR |  |  |
|  |  |  | Strona internetowa, profil w mediach społecznościowych, strony internetowe podmiotów z obszaru LSR | Liczba artykułów opublikowanych na stronie informujących o innowacyjnych operacjach w ramach realizacji LSR, Jednostka miary: artykuł | 14 | upowszechnianie informacji na temat innowacji implementowanych na obszarze LSR |  |  |
|  |  |  | Komunikacja bezpośrednia, telefon, e-mail, komunikatory internetowe | Liczba porad udzielonych potencjalnym beneficjentom, Jednostka miary: porada | 350 | zachęcenie potencjalnych beneficjentów do realizacji operacji innowacyjnych |  |  |
| 5 | Aktywizacja ludzi młodych | Osoba do 25 r.ż | Strona internetowa, profil w mediach społecznościowych, strony internetowe podmiotów z obszaru LSR | Liczba artykułów opublikowanych na stronie informujących o operacjach aktywizujących osoby młode, Jednostka miary: artykuł | 14 | upowszechnianie informacji na temat zaangażowania osób młodych w realizację LSR |  |  |
|  |  |  | Spotkania informacyjne | Liczba spotkań dla organizacji działających na rzecz osób młodych w gminach obszaru LGD, Jednostka miary: spotkanie | 8 | poinformowanie mieszkańców obszaru LSR o możliwości realizacji działań na rzecz osób młodych |  |  |
|  |  |  | Strona internetowa, profil w mediach społecznościowych, strony internetowe podmiotów z obszaru LSR | Liczba konkursów na najlepszą inicjatywę aktywizującą ludzi młodych na obszarze LSR, Jednostka miary: konkurs | 1 | zachęcenie mieszkańców obszaru LSR do realizacji inicjatyw na rzecz aktywizacji młodych osób |  |  |
| 6 | Aktywizacja seniorów | Osoby powyżej 60 r.z. | Strona internetowa, profil w mediach społecznościowych, strony internetowe podmiotów z obszaru LSR | Liczba artykułów opublikowanych na stronie informujących o operacjach aktywizujących seniorów, Jednostka miary: artykuł | 14 | upowszechnianie informacji na temat zaangażowania seniorów w realizację LSR |  |  |
|  |  |  | Spotkania informacyjne | Liczba spotkań dla organizacji działających na rzecz seniorów w gminach obszaru LGD, Jednostka miary: spotkanie | 8 | poinformowanie mieszkańców obszaru LSR o możliwości realizacji działań na rzecz seniorów |  |  |
|  |  |  | Plakat | Liczba plakatów informujących o możliwości realizacji operacji na rzecz osób starszych wywieszonych w siedzibach podmiotów działających na obszarze LSR, Jednostka miary: plakat | 32 | poinformowanie mieszkańców obszaru LSR o możliwości realizacji działań na rzecz seniorów |  |  |
| 7 | Informowanie społeczności o możliwości udziału w działaniach na rzecz grup osób w niekorzystnej sytuacji lub o możliwości korzystania z efektów tych działań | Osoby w niekorzystnej sytuacji, organizacje pozarządowe | Strona internetowa, profil w mediach społecznościowych, strony internetowe podmiotów z obszaru LSR | Liczba artykułów opublikowanych na stronie informujących o operacjach na rzecz kobiet, Jednostka miary: artykuł | 14 | upowszechnianie informacji na temat wsparcia udzielonego osobom z grupy w niekorzystnej sytuacji |  |  |
|  |  |  | Spotkania informacyjne | Liczba spotkań dla organizacji działających na rzecz kobiet w gminach obszaru LGD, Jednostka miary: spotkanie | 8 | poinformowanie mieszkańców obszaru LSR o możliwości realizacji działań na rzecz osób z grupy w niekorzystnej sytuacji |  |  |
|  |  |  | Plakat | Liczba plakatów informujących o możliwości realizacji operacji na rzecz osób z grupy w niekorzystnej sytuacji wywieszonych w siedzibach podmiotów działających na obszarze LSR, Jednostka miary: plakat | 32 | poinformowanie mieszkańców obszaru LSR o możliwości realizacji działań na rzecz osób z grupy w niekorzystnej sytuacji |  |  |
| 8 | Wzmacnianie efektów realizacji LSR | Mieszkańcy obszaru LGD, organizacje pozarządowe, JST, przedsiębiorcy | Ankieta | Liczba ankiet oceniających jakość porad wypełnionych przez osoby z nich korzystające, Jednostka miary: ankieta | 50 | pozyskanie informacji zwrotnej na temat jakości świadczonego doradztwa |  |  |
|  |  |  | Strona internetowa, profil w mediach społecznościowych, strony internetowe podmiotów z obszaru LSR | Liczba artykułów opublikowanych na stronie informujących o efektach realizacji, Jednostka miary: artykuł | 21 | upowszechnianie informacji na temat efektów realizacji LSR |  |  |
|  |  |  | Komunikacja bezpośrednia | Liczba imprez w gminach z obszaru LSR, na których prezentowano LGD Jednostka miary: impreza | 16 | zwiększenie rozpoznawalności LGD i poinformowanie o efektach realizacji LSR |  |  |
| RAZEM BUDŻET (EURO) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Źródło: Opracowanie własne.