## zał. nr 6 DDD
Załącznik nr 1 do umowy o przyznaniu pomocy nr 00052-6934-UM0600052/22 - Plan włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie LSR
1. Opis procesu przygotowania LSR [Opis planu całego procesu przygotowania LSR, w tym wykorzystanie zróżnicowanych środków komunikacji, w tym elektronicznej]
Prace przygotowawcze nad Lokalną Strategią Działania Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” podzieliliśmy na trzy etapy: 1. Określenie bieżącej sytuacji oraz potrzeb z tego wynikających na podstawie istniejącej dokumentacji 2. Określenie przyjętej koncepcji – konsultacje z mieszkańcami 3. Formułowanie założeń – sformułowanie nowego dokumentu Ad.1 Na tym etapie szczegółowo zostaną przeanalizowane dokumenty ewaluacyjne z ostatnich okresów wraz z rekomendacjami na kolejne lata realizacji LSR. Zbadane zostaną dokumenty dotyczące diagnozy obszaru, analiz mocnych i słabych stron obszaru. Dokonana zostanie ocena dokumentów strategicznych regionu. Ad. 2 Na tym etapie określony zostanie zarys, koncepcja Lokalnej Strategii Działania. Ustalone zostaną cele, przedsięwzięcia oraz grupy docelowe. W tym celu zorganizowane zostaną konsultacje społeczne, w szerokim znaczeniu pojęcia „konsultacje”. Będą to ankiety, spotkania z mieszkańcami w każdej gminie, spotkania branżowe, kampania prowadzona poprzez stronę internetową Stowarzyszenia, mające na celu poznanie opinii społeczeństwa na temat procesu tworzenia głównych kierunków LSR oraz określenia ich potrzeb. Ad. 3 Na tym etapie określone zostaną szczegółowe elementy tworzące LSR. Opracowany zostanie projekt dokumentu, który poddany zostanie konsultacjom. Udział w formułowaniu założeń brać będą wszyscy partnerzy LGD. Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku”, w proces przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju planuje zaangażować lokalną społeczność, w tym: młodzież do 25 roku życia, seniorów, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby bezrobotne, wraz z partnerami społecznymi, gospodarczymi oraz przedstawicielami władz publicznych. W tym celu przeprowadzone zostaną w każdej z siedmiu gmin, tj. Czchów, Gnojnik, Gródek nad Dunajcem, Iwkowa, Korzenna, Lipnica Murowana, Łososina Dolna, spotkania informacyjno – konsultacyjne. Planowane są również spotkania branżowe. Proces spotkań poprzedzony zostanie kampanią informacyjną za pośrednictwem dostępnych środków masowego przekazu, tj. strona internetowa Stowarzyszenia, portal społecznościowy oraz prasa lokalna. Informacje o spotkaniach propagowane będą również na stronach internetowych urzędów gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia oraz na ogólnodostępnych tablicach informacyjnych na terenie gmin. Do wiadomości publicznej podany zostanie termin spotkania, miejsce oraz program spotkania. Na obszarze każdej z gmin planowanej do objęcia LSR zostaną zorganizowane spotkania informacyjno - konsultacyjne. Spotkania na 2 etapie procesu przygotowania LSR, po weryfikacji dokumentów, poświęcone będą w szczególności poznaniu opinii społecznej na temat procesu tworzenia głównych kierunków Lokalnej Strategii Rozwoju i ich potrzeb związanych z tworzeniem Strategii, analizie potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru, diagnozie obszaru, analizie mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń. Proces tworzenia LSR ukierunkowany będzie na zagadnienia dotyczące głównych cech podejścia LEADER tj.: innowacyjności – społeczność lokalna włączona zostanie w proces wdrażania/wprowadzania społecznych innowacji, nowoczesnych rozwiązań w podejmowanych działaniach ; cyfryzacji - poprzez rozpowszechnienie koncepcji Smart Villages oraz poprzez rozwój zdolności cyfrowych m.in. za pomocą dostępnych narzędzi cyfrowych; środowiska i klimatu - poprzez analizę rozwiązań a następnie wdrożenie mechanizmów mających wpływ bezpośrednio na ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu; zmian demograficznych - poprzez zaangażowanie osób młodych do 25 roku życia oraz seniorów w zarządzanie rozwojem regionu, a także poprzez nacisk na uatrakcyjnienie terenu, aby zapobiec migracji społeczno - mieszkaniowej ludzi młodych:, partnerstwa w realizacji LSR - poprzez włączenie przedstawicieli zróżnicowanych grup interesu: partnerów społecznych, gospodarczych i publicznych w proces kierowania rozwojem obszaru LSR, a także poprzez wzmocnienie edukacji liderów życia publicznego i społecznego prowadzące do wspólnej realizacji przedsięwzięć i projektów. Preferowane będą więc pomysły/projekty posiadające innowacyjny charakter, stawiające na cyfryzację, ochronę środowiska i przeciwdziałające zmianom klimatu, angażujące osoby młode, seniorów, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, a także nastawione na partnerstwo zróżnicowanych grup interesu. Ponadto omówione zostaną zagadnienia planowane do realizacji w zakresie programu EFS+ oraz EFRR. (7 spotkań) . Natomiast 3 spotkania branżowe dotyczyć będą w szczególności: określenia celów ogólnych oraz szczegółowych LSR, przedsięwzięć oraz wskaźników osiągnięcia celu, rezultatu i produktu a także określenia grup docelowych. Łącznie w całym procesie przygotowania LSR zostanie przeprowadzonych 10 spotkań na obszarze Stowarzyszenia. Wśród lokalnej społeczności przeprowadzone zostaną także badania ankietowe – zarówno w czasie spotkań jak i poprzez stronę internetową Stowarzszenia. Celem badania będzie poznanie opinii mieszkańców gmin na temat procesu tworzenia głównych kierunków Lokalnej Strategii Rozwoju i ich potrzeb związanych z tworzeniem Strategii, analizie potrzeb rozowojowych i potencjału obszaru, diagnozie obszaru, analizie mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń, analizie głównych cech podejścia LEADER w kontekście innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu, zmian demograficznych, partnerstwa w realizacji LSR, a także planowanych działań w zakresie programu EFS+ oraz EFRR. Do udziału w przygotowaniu LSR włączona zostanie cała społeczność obszaru. Określenie podziału zadań w początkowym okresie prac pozwoli na dotarcie z informacją o przygotowaniu LSR i możliwości włączenia się w jej przygotowanie do szerokiego kręgu zainteresowanych, dzięki czemu dokument będzie miał partycypacyjny charakter uwzględniający interesy mieszkańców obszaru. W celu przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju wykorzystane zostaną zróżnicowane środki komunikacji z mieszkańcami – zarówno w formie spotkań stacjonarnych z mieszkańcami, jak i z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej – opinie, sugestie przesyłane poprzez ankiety on line zamieszczone na stronie Stowarzyszenia oraz przesyłane droga mailową. Na podsatwie wspomnainych spotkń oraz badań ankietowych zostaną wyciągnięte wnioski i ujęte w procesie tworzenia LSR. Każdy głos i sugestia mieszkańców będzie uwzgledniony/uwzględniona i będzie miała wpływ na ostateczny kształt LSR. Wstępnie wypracowana wersja strategii zostanie umieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia, przez co lokalna społeczność będzie miała możliwość zgłoszenia uwag, opinii, w określonym terminie. Podobnie ostateczna wersja LSR, po konsultacjach społecznych oraz po naniesionych uwagach, uwzględnionych przez zespół roboczy opracowujący LSR zostanie również udostępniona na stronie internetowej Stowarzyszenia. Stowarzyszenie “Na Śliwkowym Szlaku” na potrzeby przygotowania LSR na swojej stronie internetowej zamieści Plan włączenia społeczności lokalnej wraz z harmonogramem. Na stronie internetowej zamieszczane będą również aktualne informacje dotyczace procesu tworzenia LSR. Wdrażanie opracowanej Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność współfinansowanie zostanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Harmonogram prac związanych z LSR: 1. Miesiąc: czerwiec/lipiec Zadanie: ANALIZA DOTYCHCZASOWEJ SYTUACJI Opis: - ocena posiadanych materiałów (ewaluacje, raporty, podsumowania ankiet dotyczących wdrażania LSR oraz spotkań podczas zebrań wiejskich w gminach z udziałem przedstawicieli LGD) - analiza rekomendacji zawartych w materiałach ewaluacyjnych - ustalenie metod pracy nad przygotowaniem LSR - powołanie Zespołu ds. Opracowania LSR (po 3 przedstawicieli z każdej gminy reprezentujących wszystkie sektory, zadania: monitorowanie działań w poszczególnych gminach związanych z opracowaniem LSR) - założenie zakładki na stronie internetowej www.nasliwkowymszlaku.pl dotyczącej prac nad nową LSR - stała informacja na tytułowej stronie LGD o przedmiotowym poddziałaniu (aktualności dotyczące przebiegu prac na LSR, ankiety, karty projektu i in.) Odpowiedzialność: Zarząd i Biuro Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków (uchwała powołująca Zespół ds. Opracowania LSR), 2. Miesiąc: lipiec/sierpień Zadanie: BADANIE ANKIETOWE MIESZKAŃCÓW Opis: Ankieta w formie formularza w Internecie (w zakładce Stowarzyszenia oraz na stronach urzędów gmin) oraz dostępna – papierowo w biurze Stowarzyszenia i urzędach gmin oraz u członków Zarządu i Zespołu – zebranie i opracowanie danych ankietowych Odpowiedzialność: Zarząd i Biuro Stowarzyszenia, Zespół ds. Opracowania LSR, ekspert zewnętrzny 3. Miesiąc: wrzesień Zadanie: SPOTKANIA INFORMACYJNO-KONSULTACYJNE W GMINACH (7 spotkań po 1 w każdej gminie) Opis: Spotkania o charakterze warsztatowym związane z analizą mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, a także celów LSR dla obszaru Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku”. Omówienie zagadnień dotyczących głównych cech podejścia LEADER, tj. min. innowacyjność, cyfryzacja, środowisko i klimat , zmiany demograficzne (starzenie się społeczeństwa oraz wyludnienie), partnerstwo z realizacji LSR (wspólna realizacja przedsięwzięć i projektów), a także planowanych działań w zakresie programu EFS+ oraz EFRR. Odpowiedzialność: Zarząd i Biuro Stowarzyszenia, Zespół ds. Opracowania LSR, ekspert zewnętrzny 4. Miesiąc: wrzesień/październik Zadanie: DIAGNOZA Opis: Diagnoza obszaru pokazująca stan obecny oraz przewidywane trendy w obszarach istotnych dla działań LGD. Odpowiedzialność: Zarząd i Biuro Stowarzyszenia, Zespół ds. Opracowania LSR, ekspert zewnętrzny 5. Miesiąc: październik Zadanie: SPOTKANIA BRANŻOWE Opis: Spotkania o charakterze warsztatowym będące podsumowaniem analizy SWOT oraz wypracowaniem zapisów LSR. Trzy spotkania z przedstawicielami poszczególnych sektorów z wszystkich gmin należących do Stowarzyszenia. Odpowiedzialność: Zarząd i Biuro Stowarzyszenia, Zespół ds. Opracowania LSR, ekspert zewnętrzny 6. Miesiąc: październik/listopad Zadanie: OPRACOWANIE PROJEKTU LSR Opis: Formułowanie zapisów LSR uwzględniających dane zebrane podczas wszystkich działań informacyjno-konsultacyjnych Odpowiedzialność: Zarząd i Biuro Stowarzyszenia, Zespół ds. Opracowania LSR, ekspert zewnętrzny 7. Miesiąc: listopad Zadanie: KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU LSR Opis: Konsultacje on-line za pomocą strony Stowarzyszenia oraz stron gminnych, przekazanie informacji o konsultacji projektu do gmin, organizacji pozarządowych, instytucji samorządowych, przedsiębiorców i. in. , newsy i newslettery, media społecznościowe. Uwzględnienie uwag i propozycji do projektu LSR Odpowiedzialność: Zarząd i Biuro Stowarzyszenia, Zespół ds. Opracowania LSR. 8. Miesiąc: listopad Zadanie: Przyjęcie LSR Opis: Prezentacja LSR 2023-2027 oraz przyjęcie przez Walne Zebranie Członków Odpowiedzialność: Zarząd i Biuro Stowarzyszenia.
2. Adres strony internetowej, na potrzeby przygotowania LSR | [12 empty] | www.nasliwkowymszlaku.pl
3. Harmonogram
Lp. | 3.1 Nazwa gminy |  |  | 3.2 Miejscowość*** | [6 empty] | 3.3 Planowany termin spotkania |  |  | 3.4 Spotkanie odbędzie się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej [TAK / NIE]
1. | Czchów |  |  | Czchów | [6 empty] | 13.09.2022 r. |  |  | NIE
2. | Gnojnik |  |  | Gnojnik | [6 empty] | 14.09.2022 r. |  |  | NIE
3. | Gródek nad Dunajcem |  |  | Gródek nad Dunajcem | [6 empty] | 15.09.2022 r. |  |  | NIE
4. | Iwkowa |  |  | Iwkowa | [6 empty] | 20.09.2022 r. |  |  | NIE
5. | Korzenna |  |  | Korzenna | [6 empty] | 21.09.2022 r. |  |  | NIE
6. | Lipnica Murowana |  |  | Lipnica Murowana | [6 empty] | 22.09.2022 r. |  |  | NIE
7. | Łososina Dolna |  |  | Łososina Dolna | [6 empty] | 27.09.2022 r. |  |  | NIE
8. | Lipnica Murowana |  |  | Lipnica Murowana | [6 empty] | 25.10.2022 r. |  |  | NIE
9. | Korzenna |  |  | Korzenna | [6 empty] | 26.10.2022 r. |  |  | NIE
10 | Łososina Dolna |  |  | Łososina Dolna | [6 empty] | 27.10.2022 r. |  |  | NIE
11
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
…
*** jeżeli na etapie ubiegania się o przyznanie pomocy możliwe jest jej określenie
Iwkowa |  | 2 | 7 | - | 0 | 6 | - | 2 | 0 | 2 | 2
miejscowość i data (dzień-miesiąc-rok)
podpis osoby / osób reprezentujących Wnioskodawcę / pełnomocnika

## Slowniki (hidden)
Cel_zl_wn | Wnioskodawca | TNNd
- wybierz z listy - | - wybierz z listy - | - wybierz z listy -
złożenie wniosku | Wnioskodawca istniejący | TAK
korekta wniosku | Wnioskodawca nowoutworzony | NIE
wycofanie wniosku w części |  | ND
Obszar
Wojew | - wybierz z listy -
- wybierz z listy - | cały obszar gminy
dolnośląskie | jedynie obszar wiejski
kujawsko-pomorskie
lubelskie | Rodz_gminy
lubuskie | - wybierz z listy -
łódzkie | gmina wiejska
małopolskie | gmina miejska
mazowieckie | gmina miejsko-wiejska
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie